Delibera n.227									del 16.5.2002

OGGETTO: Indennizzo sig. Vilardi Cosimo – Autolavaggio Fg. 54 p.lla 960 – Parere.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con delibera CIPE n. 52 del 21.04.1999, il CIPE ha ammesso a finanziamento l’opera in oggetto, attribuendo un contributo in c/capitale, di € 2.307.968,41 (£. 4.468.850.000) pari all’85% dell’importo complessivo di € 2.737.221,57 (£. 5.300.000.000);

- con propria  deliberazione n. 876 del 01.12.1999 è stato finanziato il restante 15%  dell’opera pari ad € 429.253,15 (£. 831.150.000) mediante mutuo con la Cassa DD.PP. “Mutuo costruzione sovrappasso di ponente” – Posiz. N. 4356561.00;

- con propria deliberazione n. 868 del 01.12.1999, esecutiva, fu approvato il progetto esecutivo dei lavori di che trattasi e lo schema del bando di gara;

- a seguito della gara di appalto i lavori furono affidati alla impresa Persia Francesco & C. s.a.s., da Bitonto verso il corrispettivo di € 1.551.823,90 (£. 3.004.750.068) compreso gli oneri per la sicurezza, oltre IVA al 10%, al netto del ribasso d’asta del 24,173%, giusta D.D. n. 13 del 01.02.2000;

- nel novembre 2000 si è proceduto a redigere i verbali di consistenza e immissione in possesso degli immobili ed aree indicate nel piano particellare di esproprio ed oggetto di Decreto di esproprio n. 505 del 06.09.2000 del Dirigente del Settore LL.PP.

- tra le aree espropriate risulta anche la p.lla 960 foglio 54 di proprietà dei germani Vito e Salvatore Mininni, in parte locata dal sig. Vilardi Cosimo su cui insiste un impianto di autolavaggio con retrostante zona adibita a parcheggio;

- su altre particelle espropriate parzialmente, pur insistendo una attività commerciale, è stato possibile ripristinare le condizioni di funzionalità, da parte della impresa aggiudicataria che, sin dal gennaio 2002 sta eseguendo i lavori, mentre per quanto riguarda la porzione della p.lla 960 adibita ad autolavaggio, non è  materialmente possibile eseguire alcune opere del sovrappasso senza interdire fisicamente l’accesso e quindi sospendere l’attività di autolavaggio e parcheggio;

- nello specifico, le opere che impongono la sospensione dell’attività di autolavaggio riguardano la realizzazione dei sottoservizi che dal centro strada vengono spostati sotto la complanare, perché diversamente non consentirebbero la realizzazione delle fondazioni delle pile del sovrappasso e la costruzione della fondazione della “Pila 1” che, da progetto è posizionata proprio di fronte all’ingresso dell’autolavaggio;

Ciò premesso

-a causa di questa situazione oggettivamente riscontrabile, il sig. Cosimo Vilardi, proprietario dell’autolavaggio, per il tramite del proprio legale avvocato Francesco Santoro, con nota del 19.04.2002 prot. n. 16141, propone di transigere la controversia insorta tra l’Amministrazione Comunale e il sig. Vilardi, indennizzando lo stesso della somma di € 41.300,00;

-ciò posto, si ritiene di transigere la controversia insorta a condizione che la controparte accetti la somma proposta di € 26.000,00 a tacitazione di tutto, compreso le spese legali sostenute e quelle occorrenti per predisporre la transazione medesima;

-Ritenuto opportuno transigere anche in considerazione del fatto che ulteriori indugi nella prosecuzione dei lavori  potrebbero indurre la Regione a revocare il finanziamento CIPE, come accaduto per altre OO.PP. per la quale non sono stati rispettati i tempi di ultimazione;

-Visto il verbale di consistenza e immissione in possesso del 21.11.2000;

-Viste le note dell’avv. Santoro del 05.04.2002 e del 19.04.2002;

-Vista la nota del Dirigente Settore LL.PP., ing. Enzo Balducci del 29.04.2002;

-Visto il parere favorevole espresso dal Capo Settore LL.PP., ai sensi dell’art.49 – comma 1° - del T.U.E.L. approvato con D.L.vo n.267/2000 (il provvedimento non ha rilevanza contabile);

-Visto il D.L.vo n.267 del 18.8.2000;

-Ad unanimità di voti;

# DELIBERA

Per quanto esposto in narrativa:

- Accogliere la proposta transattiva formulata dal Dirigente LL.PP. con nota del 29.04.2002.

- Predisporre atto di transazione nei termini indicati nella nota succitata, incaricando lo stesso dirigente alla sottoscrizione.

- Incaricare il Dirigente LL.PP. di liquidare, con D.D., l’indennizzo in favore della ditta Cosimo Vilardi nella misura massima di € 26.000,00, dopo la sottoscrizione della transazione.

- Dare atto che alla spesa di € 26.000,00, si farà fronte con la somma prevista nel quadro economico alla voce “espropriazioni”.

- Dare atto che Responsabile del Procedimento è l’ing. Enzo Balducci.

- Trasmettere il presente provvedimento al  Settore LL.PP.

- Incaricare il responsabile del procedimento di trasmettere il presente atto al sig. avv. Santoro che, in nome e per conto del sig. Cosimo Vilardi deve comunicare formale assenso onde consentire la predisposizione dell’atto transattivo.

- Con separata votazione e ad unanimità di voti favorevoli, resi per alzata di mano, dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art.134, comma 4, del T.U.E.L. approvato con D.L.vo n.267/2000.