Delibera n.603 del 9.12.2002

OGGETTO: P.A. della perizia suppletiva e di variante del progetto di consolidamento e risanamento igienico-funzionale dell’Isolato n.6 del C.A. di Molfetta.

#### LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con propria deliberazione n. 1721 del 16.11.1995, dopo l’espletamento di licitazione privata con il sistema di cui all’art. 1, lett. e) e successivo art. 5 della L. 2.2.1973 n. 14, furono aggiudicati alla ditta Olimpo s.r.l. di Roma i lavori di consolidamento e risanamento igienico funzionale dell’isolato n. 6 del Centro Antico di Molfetta per l’importo a base d’asta di £. 2.460.219.451=

- la consegna dei lavori alla ditta Olimpo di Roma è avvenuta con verbale del 30.01.1997 ed i lavori proseguirono regolarmente fino alla data dell’08.06.1998 coincidente con l’ordine di sospensione emesso dalla direzione lavori per poter redigere una perizia di variante resasi necessaria per adeguare il progetto alle prescrizioni richieste della Regione in sede di approvazione del progetto e riportate nella deliberazione di G. R. n. 4436 del 23.10.1994, successivamente accolte dall’Amministrazione comunale con deliberazione di C. C. n. 91 del 25.06.1996;

- con deliberazione n. 74 del 27.10.1999 la Giunta comunale prendeva atto del progetto dei variante dell’isolato n. 6 redatto in adeguamento alle prescrizioni regionali e lo trasmetteva alla commissione Tecnica c/o lo IACP di Bari per l’acquisizione del parere di competenza emesso favorevolmente nella seduta del 16.02.2000;

- con verbale sottoscritto in data 02.10.2000 dall’impresa e dal direttore dei lavori, i lavori riprendevano e proseguivano regolarmente fino alla data del 03.04.2002 allorchè il direttore dei lavori redigeva verbale di sospensione n. 2 motivata dai risultati di una perizia geotecnica, i cui saggi e rilievi eseguiti sull’area oggetto di ricostruzione prevista dal progetto, avevano evidenziato la necessità di procedere all’esecuzione di nuova tipologia di fondazioni da prevedersi con una nuova perizia suppletiva e di variante;

- Vista la perizia suppletiva e di variante predisposta dal direttore dei lavori, Prof. De Tommasi, dell’importo complessivo di £. 3.848.000.000 (Euro 1.987.326,65) distinti secondo il seguente Quadro Economico:

##### Lavori (al netto del ribasso d’asta)

##### a) lavori a misura                                 £. 2.580.361.312     Euro 1.332.645,40

b) lavori in economia                           £.      64.638.688     E           33.383,10

_______________________________

###### Totale lavori                                      £.  2.645.000.000     Euro 1.366.028,50

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione:

a) IVA 10% sui lavori                          £     264.500.000 ….E.       136.602,85

b) rilievi e indagini                               £       81.259.540      E          41.967,05

c) spese tecniche e generali

(IVA, CNPIA, incentivi inclusi)      £      360.000.000.     E        185.924,48

d) urbanizzazioni-allacciamenti          £      109.973.146      E          56.796,39

e) acquisizioni immobili                     £.     159.187.400       E          82.213,43

f) riserve                                              £      207.345.368      E.       107.084,95

g) IVA 10% su riserve                      £.           20.734.536      E.         10.708,50

_______________________________

###### Totale somme a disposizione              £.  1.203.000.000     Euro   621.297,65

________________________________

C) Totale complessivo                        £.   3.848.000.000     Euro 1.987.326,15

Visti i seguenti elaborati di perizia suppletiva e di variante e ritenuto di doverne prendere

atto:

- Elaborato A – Relazione e Quadro Economico

- “         B – Computo metrico estimativo

- “         C – Relazione di calcolo

- “         D Quadro comparativo

- Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi

- Tav. A1 -  Piante significative, scala 1:50

- Tav. A2 – Prospetti e sezione A-A

- Tav. E1 – Carpenteria fondazioni, scala 1:50; 1:25; 1:20

- Tav. E2 – Carpenterie primo impalcato, scala 1:50; 1:20

- Tav. E3 – Carpenteria secondo impalcato, scala 1:50; 1:20

- Tav. E4 – Carpenteria terzo impalcato, scala 1:50; 1:20

- Tav. E5 – Armature pilastri n. 1-10, scala 1:50; 1:20

- Tav. E6 – Armature pilastri n. 11-36, scala 1:50; 1:20

- Q.T.E.

- Considerato che ai sensi della L. n. 457/78 il progetto deve essere sottoposto all’esame dell’apposita commissione istituita presso lo IACP di Bari e all’approvazione dell’assessorato regionale ERP con contestuale autorizzazione all’utilizzo delle economie del ribasso d’asta e alla deroga dei parametri di costo previsti inizialmente dal Progetto;

- Acquisiti i pareri favorevoli del responsabile del settore territorio e del responsabile del settore finanziario emessi rispettivamente ai sensi degli art. 49, comma 1° e 153, comma 5° della D. L.vo  267/2000

- Con voti unanimi espressi ai sensi di legge

DELIBERA

- di prendere atto della perizia suppletiva e di variante per il consolidamento, risanamento igienico e funzionale dell’isolato n. 6 del Centro Antico di Molfetta dell’importo complessivo di £. 3.848.000.000 = Euro 1.987.326,15 costituita dagli elaborati e Quadro Economico riportai in premessa;

- Trasmettere il presente provvedimento alla Commissione Tecnica c/o lo IACP di Bari per l’acquisizione del relativo parere di competenza, con riserva di richiedere all’Assessorato E.R.P. della Regione Puglia autorizzazione all’utilizzo delle economie rinvenienti dal ribasso d’asta nonché autorizzazione alla deroga dei massimali di costo previsti nel progetto principale;

- Dare atto che la spesa complessiva di £.  3.848.000.000 = Euro 1.987.326,15, è impegnata e grava sul cap 54820 “Contributo regionale ristrutturazione  isolato n. 6 Città Vecchia, delib. N. 1836 del 24.04.1992” dell’esercizio finanziario in corso;

- Confermare responsabile del procedimento l’arch. Lazzaro Pappagallo

- Con separata e distinta votazione dichiarare il presente provvedimento di immediata esecuzione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. L.vo n. 267/2000.